### País:		[República Dominicana]

### COUNTRY PROGRAMME PERFORMANCE SUMMARY

### Reporting period: 	[2007-2011]

### I.  EXECUTIVE SUMMARY (1/2 page maximum)

Siguiendo los lineamientos de la Declaración de Paris, el gobierno de la Republica Dominicana ha decidido proponer al país una Estrategia Nacional de Desarrollo e impulsó consultas con la sociedad. Esto representó una experiencia única de dotar al país de un proyecto de desarrollo a largo plazo con sustento social.  El PNUD fue llamado para aportar un análisis basado Desarrollo Humano para que fuese un insumo a la END. Tras ese pedido  el PNUD produjo el Informe “Política Social: Capacidades y Derechos”. En varios capítulos de la END como “Salud”, “Seguridad” y “Reducción de la Pobreza”, se puede evidenciar que muchas de las recomendaciones del Informe del PNUD han sido insertadas de manera integral en la estrategia permitiendo así de dar a la END una visión integral de Desarrollo Humano y permitiendo un cambio en la concepción de la visión del país en 20 años y de la formulación de sus relativas políticas públicas.

A mitad del 2010, la Cámara de Diputados a través de una Resolución Interna crea la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados. Desde el principio de su formación, la Comisión ha pedido apoyo  al PNUD que ha estado acompañando la Comisión para la formulación de su plan de trabajo, realizando talleres de formación para los Diputados y creando las bases para que se impulse la legislación y la fiscalización del ejecutivo con una visión de Desarrollo Humano, también tomando en consideración las recomendaciones de los Informes Provinciales de Desarrollo Humano para el desarrollo de las provincias de la RD.

La RD cumplió parte de la Meta 7b del ODM 7, con respecto al indicador “Consumo de CFC”  y eliminó los CFC como compromiso asumido ante el Protocolo de Montreal y como producto de la implementación de la Culminación del Plan Terminal para la Eliminación Gradual Final de las Substancia Agotadoras del Ozono CFC. En ese proceso el PNUD ha venido apoyando al Ministerio de Ambiente en la ejecución del Plan Terminal a través de entrenamiento a 2000 técnicos en refrigeración para el desarrollo de buenas prácticas, entrenamiento a oficiales de aduanas para la identificación de las substancias nocivas que ingresan al país, la adquisición y distribución de equipos para la reconversión de nevera y aires acondicionados y almacenamiento de los CFC, así como el monitoreo de la cantidad de CFC secuestrados a través el trabajo de técnicos y talleres de refrigeración a nivel nacional.

La Dirección de Aduana de la RD ha decidido de crear un observatorio que pudiera analizar el flujo de los tributos en la RD. El PNUD ha apoyado dicho proceso a través de la realización de una serie de estudios e investigaciones que han permitido formular  y adoptar  medidas de políticas, entre las que se destaca  la racionalización del gasto tributario e incrementar las recaudaciones. Dichas acciones han permitido a la Dirección General de Aduanas, mediante la racionalización de las exenciones de ITBIS que otorga la Ley de PROINDUSTRIA, de recaudar por ese concepto RD$1,863.2 millones durante el período agosto-diciembre de 2010.

### II: Country Programme Performance Summary

| Country information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Country name: Dominican Republic |  |  |  |  |
| Current country programme period: 2007 – 2011 |  |  |  |  |
| Outcomes |  | Total Expenditure | Key Indicators of outcome (1-4 per outcome) | Progress made against key indicators |
| 24. To improve capacity at national and local levels for disaster risk reduction, prevention and preparedness, including a national plan for emergency and disaster situations. |  | 11,783,33 | - Un sistema de manejo de información establecido - Un sistema de información establecido y estandarizados los procedimientos - Un puente aéreo entre el aeropuerto La Isabela y Puerto Príncipe en Haiti establecido. Un mecanismo de coordination humanitaria establecido en Jimaní. | - Completado 100% - Completado 100% - Completado 100% |
| UNDP Contribution: El Centro de Operaciones de Emergencias COE ha empujado para mejorar el sistema de alerta temprana y contar con un sistema que le permitiera contar con información en tiempo real para las instituciones clave de respuesta. El PNUD ha apoyado el COE en dicho proceso a través de asistencia técnica, la realización de manuales de uso, el entrenamiento de los técnicos y a través de la instalación de un sistema de información Además el COE ha elaborado con el apoyo del PNUD un Plan de Mitigación de Infraestructura Vital para el Nordeste que incluye obras de mitigación costeadas y la evaluación de 203 infraestructuras además de una metodología y un software para evaluar la peligrosidad a fenómenos naturales de los proyectos de inversión pública en infraestructura vital El Ministerio de Medio Ambiente para tener un mayor control de los incendios forestales ha desarrollado con el acompañamiento del PNUD un centro de operaciones y monitoreo de incendios forestales en Duvergé y Jarabacoa que cuenta con infraestructura y dotación adecuadas, manual de procedimientos, protocolos de comunicación y personal técnico capacitado para la producción de mapas de riesgo Los actores claves en proceso de recuperación tras las tormentas Olga y Noel han elaborado el Marco Estratégico para la Recuperación contando con el apoyo de PNUD en los diferentes pasos de su preparación. El mismo sirve de referencia a las autoridades del gobierno para priorizar la inversión pública en infraestructura. |  |  |  |  |
| 26. Strengthened political commitment and national capacities to grant all citizens the right of prevention and the right for the people living with HIV/AIDS and those individuals affected to receive attention. | $ 2,405,398 |  | - % de padres beneficiarios del programa SOLIDARIDAD entrenados en materia de VIH/SIDA en las regiones con mayor prevalencias de jóvenes con VIH | - No se realizó debido a la no aprobación de fondos. |
| UNDP Contribution: Se ha trabajado con el Gobierno y ONG's para hacer más efectivo y eficiente la inversión en VIH/SIDA, y se ha continuado con los esfuerzos para movilizar recursos para estos objetivos. Los recursos movilizados permitirán en el 2011 de realizar diferentes acciones de abogacía para las personas que viven con VIH/SIDA en la RD. |  |  |  |  |

| 28. Suitable development model to face the new international challenges within the framework of human development and the knowledge society. | $ 3,982,840 | - 3 asociaciones capacitadas en prácticas empresariales para el aumento de la competitividad, 2 estudios sobre aspectos que afectan la competitividad del sector y sistema de comunicacion e informacion en proceso de desarrollo. - Mejoria en el proceso de negociacion del gobierno con el FMI y otros organismos a traves de la asistencia tecnica. - Una Estrategia de Gestión del conocimiento diseñda e implementada. | - Se han capacitado en un 50% las 3 asociaciones en prácticas empresariales para el aumento de la competitividad, se realizó el estudio de mercado de crédito y el diagnóstico de las capacidades y acceso a TIC´s. - Se ha mejorado en un 60% el proceso de negociación del gobierno con el FMI y otros organismos a través de la asistencia técnica. - Se ha avanzado en un 50% la estrategia de gestión del conocimiento. |
| --- | --- | --- | --- |
| UNDP Contribution: El país ha terminado la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 luego de un amplio proceso de consultas de varias instituciones. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha pedido al PNUD de contribuir a tal proceso, por el cual se ha elaborado el Informe “Políticas Sociales: Capacidades y Derechos”. Muchas de las recomendaciones del Informe han sido insertadas de manera integral a la Estrategia Nacional de Desarrollo dándole así un enfoque de Desarrollo Humano. El sector bananero para la Republica Dominicana es muy importante especialmente para las exportaciones que del mismo se derivan. Las intervenciones realizadas con siete asociaciones de productores de banano, a través de asistencia técnica directa y capacitaciones, han permitido fortalecer sus capacidades administrativas e incrementar su productividad. Esta ha sido una primera etapa de la intervención del PNUD, que continuará para los próximos dos años en los cuales se prevé contribuir a dar un fuerte impulso a los medianos productores de banano que trabajan con las exportaciones. |  |  |  |
| 29. National capacities strengthened, in local and central levels, for the rise and sustainability of social investment, the improvement in the management and eficiency in the assignment and usage of the budget for the attainment of the MDG´s. | $ 17,009,282 | - Rediseño del Programa de Protección Social realizado a traves de la inclusion de nuevos componentes. - Padrón de hogares elegibles para programas de protección social y programas sociales actualizado. | a. Se han incluido nuevos componentes al Programa Solidaridad: componente dirigido a las mujeres y las chispitas nutricionales. b. No se ha realizado la actualización del padrón de elegibles. Se realizará este año basado en el estudio socioeconómico de hogares. |
| UNDP Contribution: La Dirección Técnica del Gabinete Social, con el SIUBEN, la ADESS y el Programa Solidaridad han trabajado para reestructurar el Programa Solidaridad y ampliar la cobertura de los programas sociales, aumentando a 845,752 hogares los beneficiarios de los mismos y otorgando subsidios por más de 20,000 millones de pesos, de manera oportuna, transparente y eficiente. Para ello, el PNUD ha aportado apoyo técnico; facilitando diálogos para la búsqueda de consensos y de coordinación inter e intrainstitucional necesaria para cerrar las brechas de salud y garantizar así el cumplimiento de las corresponsabilidades del programa Solidaridad. Además ha ofrecido apoyo técnico para el mejoramiento de la plataforma informática y de los recursos, humanos y técnicos necesarios para el mejor desempeño del sistema de focalización, la administradora de subsidios sociales y el Programa de transferencia condicionada Solidaridad, así como de la Dirección Técnica en su función reguladora y de monitoreo de los programas sociales. La Cámara de Diputados concluyó el establecimiento de un equipo técnico y humano para dar seguimiento del Presupuesto Nacional, y monitorear el uso de los recursos públicos. El PNUD ha contribuido con apoyo logístico y técnico para la compra del equipo de cómputos, los programas informáticos necesarios y el entrenamiento del personal en la utilización de la herramienta informática que permite dar seguimiento al Gasto Social y al Presupuesto Nacional. |
| 30. National Capacity for Environmental Management strengthened | $ 6,885,057 | - Bases legales / institucionales para la gestión sostenible de la tierra y de las áreas protegidas revisadas y actualizadas - Número de modelos de manejo sostenible de la tierra (ambiental, social y financieramente) establecidos y replicables. - Incremento del número de proyectos con ONGs y OCBs que siguen las directrices ambientales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) - Al menos 25% de las áreas protegidas cuentan con planes y gestión - Informe de cumplimiento de los Tratados vigentes y rendición de cuentas - Número de Unidades de seguimiento y Puntos Focales de los Tratados Ambientales Multilaterales establecidos, fortalecidos y en operación. - Experiencias piloto de aprovechamiento de fuentes de energía renovable ampliadas a nivel nacional en al menos 30 sistemas. | - Completado 20% El proyecto inició efectivamente en julio 2010. Se encuentra avanzado el proceso de revisión del marco legal/institucional del sistema nacional de áreas protegidas. - Completado 100% - Completado 100% - Completado 20% El proyecto inició efectivamente en julio 2010.Sin embargo, al inicio del proyecto 5 de las 18 áreas protegidas contempladas en el contexto del proyecto ya tenían planes de gestión elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Completado 100% - Completado 100% - Completado 25% Después de completar la fase de estudios de factibilidad, se encuentran en proceso la construcción de las 6 primeras Microcentrales hidroeléctricas del PER Renovables y ha sido concluida la instalación de 4 nuevas microcentrales hidroeléctricas en como parte del Programa de Pequeños Subsidios del FMAM. |
| UNDP Contribution: El país reportó a la Convención sobre Diversidad Biológica y UNCCCF. El PNUD contribuyó con la elaboración de los informes nacionales. RD alcanzó uno de los indicadores del ODM 7 (Meta 7B: Consumo de CFC), al finalizar la implementación del Plan Terminal para la eliminación de los CFC. Este plan fue liderado por el Ministerio Ambiente, y contó con el apoyo técnico y financiero del PNUD En la END, se ha transversalizado el tema de cambio climático y el gobierno identificó una cartera de proyectos para la adaptación/mitigación en sectores clave. El PNUD aportó experticia técnico, recursos financieros, metodologías y seguimiento. En una cuenca prioritarias (Sabana Yegua) se recuperó la cobertura vegetal de 1,200 hectáreas, consolidando un modelo exitoso de manejo sostenible de la tierra (entre ellas la operativización del Fondo de Ecodesarrollo). Este proceso, liderado por una ONG nacional contó con el acompañamiento técnico, monitoreo y apoyo financiero del PNUD El gobierno dominicano, con apoyo financiero y técnico del PNUD, inició acciones para fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 12 organizaciones comunitarias implementaron iniciativas de desarrollo local que contribuyen con la conservación del medio ambiente global. 370 familias aisladas accedieron a energía renovable para iluminación doméstica y mejorar sus medios de vida. El PNUD lideró el proceso técnico y asignó recursos financieros a las comunidades locales e instituciones estatales. |  |  |  |
| 31. Established sustainable public policies and capacities to promote rule of law within the framework of human rights, gender equity, and the reduction of disparities at the central and local levels. | $6,620,591 | - 90% del modulo de metas del SIGOB implementado en la Suprema Corte de Justicia y en la Escuela Nacional de la Magistratura. - Creación de un marco jurídico sobre seguridad ciudadana promovido por la Comisión de Seguridad de la Camara de Diputados de la Republica. - Numero de las personas capacitadas en gestión administrativa y en las demás funciones para la gestión de la sede de navegación aérea. Número de personal docente capacitado en la academia de aeronáutica civil. - Fortalecida la Camara de Cuentas, mediante una restructuración integral de la instutcion. | - El módulo de Metas del SIGOB implementado en un 100% en la Suprema Corte de Justicia y en la Escuela Nacional de la Magistratura. - La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados ha preparado propuestas de marco jurídico sobre seguridad ciudadana pero aún no ha sido aprobada en su totalidad. - La creación de estructuras para la Escuela de Navegación Aérea está en proceso. - Se han implementado mecanismos de restructuración de la Cámara de Cuentas mediante revisión de manuales y procedimientos internos, creación de una nueva estructura organizacional y la implementación del SIGOB (módulos TRANSDOC (Transparencia documental); Metas por Resultados; y TRE (Tramite Regular Estructurado). |
| UNDP Contribution: La Suprema Corte de Justicia y la Escuela de la Magistratura no contaban con ninguna herramienta que les permitiera implementar esta modalidad de trabajo por resultado, la adopción de los módulo de gestión por resultado del SIGOB le han permitido mejorar toda su gestión interna y en consecuencia lograr una mejor respuesta a la ciudadanía. La Cámara de Cuentas en su proceso de modernización y fortalecimiento interna ha venido trabajando con el PNUD en: Revisión de sus estructura organizativa interna, procesos administrativos; plan de auditoria y elaboración de su primer plan decenal estratégico. El trabajo ha sido enfocado en lograr que la institución ejecute su rol auditor de manera eficiente y efectiva La Cámara de Diputados a través de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Cámara de Diputados ha promulgado resoluciones importantes y trascendentes impactando el marco legal sobre seguridad ciudadana y control de armas, proceso en el cual han recibido la asesoría permanente del PNUD, a través de asistencia técnica. El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) inició un proceso de restructuración interna para mejorar su respuesta a la ciudadanía. El PNUD ha venido apoyando al IDAC en mejorar su capacidad interna en el proceso de compras y licitaciones y en la instalación de la primera escuela de controladores aéreos del Caribe. La reforma del IDAC es estratégica para un país tan turístico como RD, para garantizar la seguridad aérea.. |
| 32. Strengthened civil society and political parties to educate citizens to be able to demand respect to human rights and to participate in social, political, and economic mamagement mechanisms. | $2,016,251 | - Puesta en marcha de un observatorio de seguimiento del presupuesto en la Camara de Diputados. - Números de manuales de personal revisados en el senado, números de cargos clasificados y números de puestos valorados. - Números de espacios de formación interpartidaria creados. - Numero de actas de nacimientos entregadas a niños/as menores de 16 años | a. Creada la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria en la Cámara de Diputados b. Se revisó el Manual de Procedimientos Internos del Área Legislativa y el Manual de Procedimientos Internos del Área Administrativa del Senado; todos los cargos administrativos y legislativos fueron reclasificados y valorados. c. Se ha creado la primera Mesa Interpartidaria de Partidos Políticos d. Se han entregado 9,000 actas de nacimiento |
| UNDP Contribution: La Junta Central Electoral ha venido desarrollando una estrategia de dotación de actas de nacimiento a la población indocumentada. El PNUD ha venido apoyando la iniciativa elaborando un proceso expedito para la dotación de las actas en los Centros Educativos, Capacitando un grupo de abogados, Implementando una campaña de sensibilización sobre la temática y Apoyando el equipamiento de las Unidades Móviles. De esta manera se ha dotado de acta de nacimiento a un 0.3% de la población indocumentada. Se han elaborado 6 informes provinciales de DH en la zona fronteriza logrando una socialización estratégica con la sociedad civil y los gobiernos locales permitiendo a los actores de apropiarse de la información producida e iniciando un verdadero proceso de empoderamiento. La Camara de Diputados creo la Comisión de DH del país. esperando que se logren politicas publicas con enfoque de DH, tomando como base los datos levantados en estos informes. Los partidos políticos se enfocaron en hacer una revisión y actualización de sus manuales y reglamentos internos, a fin de dar mas espacio a los jóvenes y mujeres en los estamentos de toma de decisiones. El PNUD acompaño dicho proceso otorgando la asistencia directa a las comisión de juventud de los PP, y ofreciendo las buenas practicas desarrolladas en la región al respecto. En adición, los PP, continuaron con la puesta en marcha del municipio democrático, a lo cual el PNUD fungió como ente facilitador al momento de dar seguimiento. |  |  |  |
| 33. Strengthened Estate, at the central and Local levels, and achieving a better effectiveness, equity and transparency in the consecution of the MDGs. | $2,886,995 | - Agendas de desarrollo local diseñadas en municipios estratégicos con participación ciudadana - Mecanismos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria diseñados - Fortalecidos los Gobiernos locales - Agencias de Desarrollo Economico Local creadas en Bahoruco, Monteplata, El Seibo y Dajabon - Los funcionarios municipales están capacitados para un manejo presupuestario orientado a la oferta de servicios municipales | - Se está apoyando la reglamentación de la Ley Municipal 172-06, y a la creación de los Consejos Provinciales de Desarrollo - Creada la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria en la Cámara de Diputados (que da seguimiento a nivel local) - Preparación de los Informes Provinciales de Desarrollo Humano y apoyando la Dirección de Ordenamiento Territorial en la implementación del nuevo marco legal del territorio - Agencias de Desarrollo Económico Local de Bahoruco, Monteplata, El Seibo y Da jabón creadas, Creada una Red de ADELs a nivel nacional - e. Se apoyó a la Liga Municipal y a la Federación Municipal (FEDOMU) en la curricula |
| UNDP Contribution: La Dirección de Ordenamiento Territorial (DGODT), tiene como mandato la implementación del nuevo marco legal que regula el ordenamiento territorial de RD. El PNUD a través del proyecto ART-Gold ha asistido directamente a la DGODT en la puesta en marcha de los Consejos Provinciales de Desarrollo que servirán para canalizar las propuestas del territorio para la elaboración de los presupuestos nacionales. Directamente se ha trabajado en las provincias de Elias Pina, Dajabon, Valverde, Monteplata y Bahoruco apoyando el proceso de consulta y capacitación de los actores locales para la creación de estos consejos. Se ha creado también la Red nacional de ADELs, la cual ha movilizado directamente la cooperación sur sur. La Oficina Nacional de Estadísticas esta utilizando dicha RED para su estrategia de territorializacion ODM. |  |  |  |
| 34. National capacities strengthened, in local and central levels, to ensure quality, access and management of social services. | $3,079,820 | a. Instrumento para monitoreo y supervisión de las prestaciones del Régimen Subsidiado diseñado. | a. No se diseñado el instrumento. Pendiente para 2011. |
| UNDP Contribution: La SISALRIL, entidad rectora del régimen subsidiado de Salud, inició un proceso de regionalización y fortalecimiento de sus mecanismos de supervisión y seguimiento a los servicios de salud en el marco del régimen subsidiado. El PNUD ha apoyado este proceso proveyendo apoyo técnico y logístico para el equipamiento y fortalecimiento de la plataforma informática así como para el entrenamiento del personal, para que la entidad pueda monitorear con mayor eficacia los aspectos relacionados a la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos por el régimen subsidiado de salud. |  |  |  |
| El país elaboró la END, recibiendo insumos del PNUD mediante el análisis y recomendaciones de política social. La asistencia técnica brindada al Congreso ha tenido como resultado la creación de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano, promoviendo la incorporación de la perspectiva de Desarrollo Humano en políticas públicas. El PNUD contribuyó a desarrollar la red de protección social que beneficia al 94% de los hogares en extrema pobreza y al 79% de los hogares en pobreza moderada, a través de la entrega de subsidios y transferencias monetarias, los cuales se entregan a través del Sistema de Pagos de los Subsidios Sociales. Durante la crisis alimentaria y de combustibles en 2008, el PNUD colaboró en la elaboración de propuestas que incluyeron el aumento en transferencias del Programa Solidaridad, el ajuste en el salario mínimo y la conversión del subsidio generalizado de gas licuado en subsidio focalizado, las que fueron implementadas por el Gobierno. El PNUD contribuyó con el registro de más de 9,000 familias de indocumentados, garantizando su acceso a los servicios sociales básicos. Así mismo apoyó a crear la primera mesa interpartidaria para constituir una agenda común de nación. El PNUD ofreció asistencia técnica especializada al país para introducir el cambio climático en el centro del debate nacional y contribuyo a eliminar las substancias agotadoras de la capa de ozono, alcanzando una de las metas de los ODM con 5 años de anticipación. La contribución del PNUD en gestión de riesgos han permitido reducir pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales por desastres naturales, especialmente al noreste del país, donde las instituciones y las comunidades locales cuentan con mayor capacidad, equipos y planes de recuperación. Para reducir el riego ante desastres el PNUD implementó el Programa de Prevención y Preparación a Desastres, desarrolló un diagnóstico de capacidades y preparó un Plan Nacional de Reducción de Riesgo Sísmico. De la evaluación del MANUD se derivan las siguientes lecciones aprendidas: a) es necesario ampliar la participación de actores locales, sociedad civil y sector privado; b) la sostenibilidad de las iniciativas a nivel territorial depende de la capacidad de concertación, coordinación y liderazgo de actores que inciden en el territorio; c) se requiere sensibilizar a las autoridades a nivel central, municipal y local, sobre derechos humanos, equidad de género y ODM, para generar un mayor nivel de compromiso. |  |  |  |

III. Country Programme Resources

| Focus Area | Programme Expenditure ($) |  |  | % of Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regular (TRAC) | Other | Total |  |
| Poverty and MDGs | 1,432,000 | 15,187,000 | 16,619,000 | 34.60% |
| Democratic Governance | 468,000 | 12,880,000 | 13,048,000 | 27.80% |
| Crisis Prevention and Recovery | 133,000 | 11,355,000 | 11,488,000 | 24.00% |
| Environment and Sustainable Development | 165,000 | 6,382,000 | 6,547,000 | 13.60% |
| Total | 2,198,000 | 45,804,000 | 48,002,000 | 100% |

Data sources: (please indicate the main sources from which data were obtained for this report.)

ATLAS

This assessment of results is to be prepared only in the absence of a completed Assessment of Development Results (ADR) for the cycle.